PLAN DZIAŁANIA  -   VI-2008.05.09

1. Adres gminy

| Województwo | Swiętokrzyskie |
| --- | --- |
| Miejscowość | Krasocin |
| Ulica | Macierzy Szkolnej |
| Nr domu | 1 |
| Nr lokalu |  |
| Kod pocztowy | 29-105 Krasocin |

2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

| Imię | Mirosław |
| --- | --- |
| Nazwisko | Łapot |
| Stanowisko | Pracownik socjalny |
| Nr telefonu | 041 3917316 |
| Nr faksu | 041 3917010 |
| Adres poczty e-mail | gops_ krasocin@poczta.onet.pl |

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

Zgodnie z potrzebami społecznymi, ustalonymi podczas spotkań roboczych z zespołem reprezentującym społeczność lokalną oraz zapisami strategii rozwiązywania problemów lokalnych gminy Krasocin planujemy w 2008-2009 realizację następujących usług: Usługi dla dzieci i młodzieży Podejmowanie działań dotyczących rozwoju zainteresowań (sport, turystyka, internet itp.) dla dzieci i młodzieży. organizowanie świetlic środowiskowych, organizowanie dodatkowych zajęć w szkołach / koła zainteresowań, warsztaty językowe, przedmiotowe/, wspieranie rozwoju młodych talentów, organizowanie festynów dla dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć sportowych, mających na celu promocję zdrowia i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Aktywne wakacje i ferie na terenie gminy. Usługi dla osób starszych. Tworzenie Klubów Seniora, Kształtowanie pozytywnego wizerunku wspierające osoby w wieku poprodukcyjnym, podnoszenie wiedzy ogólnej, rozwój zainteresowań korzystanie z nowych technologii, zwiększenie dostępności do rozwoju różnych form aktywności życiowej Promocja i rozwój działań wspierających integrację społeczną / dorobek kulturowy/. Usługi rehabilitacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych. Usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka. III. Usługi dla rodzin Podejmowanie działań mających na celu przybliżenie dostępności do porad prawnych, wychowawczych, psychologicznych. Podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Podejmowanie działań dla rodzin mających na celu udzielanie pomocy w wychowywaniu dzieci, zapobieganiu powstawaniu patologii itp. Organizowanie punktów zbiórki i przekazywania używanej odzieży, sprzętów AGD i mebli. Aktualizacja planu działania dokonana zostanie po ewaluacji usług w 2008 i aktualizacji gminnej strategii w IV kwartale 2008.

4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy (w tym w strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)?

### TAK

Zgodność z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasocin na lata 2006-2013. Usługi dla dzieci i młodzieży: Rozdz. V- działanie 5.1 – 5.6 – Budowanie systemów wsparcia dla rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Usługi dla osób starszych: Rozdz. V- działanie 5. 1 – 5.6 – Budowa systemu wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym. Wsparcie dla rodzin; Rozdz. V – działanie 5.1.- 5.6 – Pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz tworzenie w środowisku lokalnym warunków temu sprzyjających.

4. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania

| Główne etapy realizacji Planu Działania | ROK 2008 | ROK 2009 |
| --- | --- | --- |
| Kwartały | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Przygotowanie planu przez zespół roboczy, uspołecznienie, zatwierdzenie przez Wójta, Radę, konsultanta, ROPS ------------------------ Plan finansowy | x --------------- | X | -------------- | -------- | ------------ | ------------ | --------- | --------------- |
| Ogłoszenie konkursów i spotkania konkursowe, zawarcie umów na realizację usług… |  | x |  | x |  |  | x |  |
| Zapotrzebowanie środków finansowych na realizację usług |  | x | x | x |  |  | x |  |
| Realizacja usługi I. |  | x | x | x | x | x | x | x |
| Realizacja usługi II |  | x |  |  | x | x |  |  |
| Realizacja usługi III |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Sprawozdawczość, realizacja umów, usług, negocjacje małych grantów |  |  | x | x |  |  | x | x |
| Ocena działań , aktualizacja planu po ewaluacji strategii |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Końcowa ocena, przygotowanie sprawozdań |  |  |  |  |  |  |  | x |

5. Plan zapotrzebowania na środki finansowe

| Rodzaje usług zgodnie z podziałem w punkcie 3, np.: | Kwota (w złotych) | % kwoty objętej Planem Działania |
| --- | --- | --- |
| Usługi dla osób starszych | 150.000,00 | 28,9 |
| Usługi dla dzieci i młodzieży | 250.000,00 | 48,3 |
| Usługi dla rodzin | 118.296,09 | 22,8 |
| Usługi łączone (np.: dla dzieci i osób starszych) | - | - |
| Wsparcie szkoleniowe (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp) – do 10% alokacji | - | - |
| Razem: | 518.296,09 | 100% kwoty objętej Planem Działania |

Kwotę 518.296,15zł wyliczono w następujący sposób: alokowana kwota dla gminy Krasocin to 141.700

EURO, wg kursu na dzień podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, tj. 22 stycznia 2008r.- 3,6577zł.

| Podział kwot | Kwota |
| --- | --- |
|  | zł | % |
| Kwota objęta Planem Działania (dotyczy max. 33% alokowanej kwoty) | 172.765 | 33 |
| Kwota pozostająca nadal w dyspozycji gminy | 345.531 | 67 |
| RAZEM | 518.296 | 100% kwoty alokowanej na gminę |

Tabela poniżej dotyczy kwoty objętej planem

| Kwota w rozbiciu na kwartały* | ROK 2008 | ROK 2009 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwartały | III | IV | I | II | III |  |
| Kwota (w złotych) | 100.000 | 72.765 | 115.177 | 115.177 | 115.177 | 518.296 |

* - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą przekazywane zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS

6. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym opisie usług społecznych są zgodne

z prawdą. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego planu innym instytucjom, oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

| Imię i nazwisko osoby uprawnionej | Józef Siwek |
| --- | --- |
| Stanowisko | Wójt Gminy Krasocin |
| Miejsce i data | 13.03.2008 |
| Podpis i pieczęć osoby uprawnionej |  |

7. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS / KONSULTANT REGIONALNY):

| Czy wszystkie pola zostały właściwie wypełnione przez gminę? |  |
| --- | --- |
| Czy prognozowany koszt działań jest zgodny z kwotą alokowaną na daną gminę? |  |
| Czy zakres planowanych usług jest zgodny z zapisami w planach strategicznych gminy, w tym w szczególności w strategii rozwiązywania problemów społecznych? |  |
| PODPIS: ……………. DATA2008.05.09:………………… |